## Tasks
Tâche | Assignée à | Durée | Etat
Renommer "Médias Publiues" => "Médias Publics" | Simon | 10 minutes | Complétée
Ajouter JC Cheyssial à partneraires Concevoir un logo pour JC Cheyysial | Simon | 2 heures | Complétée
Page Actions - Ajouter lien à la page sur les Musiciens | Simon | 30 minutes | En cours
Ajouter copyright à chaque page du rapport Chercher un moyen de protéger le rapport, d'interdire téléchargement / copie | Simon | 10 heures | En cours
Créer des articles dans Actions (sur les plantations, les villages, L'inauguration, le lobbying, lettres qui ont été écrites, etc.) | Yann |  | En cours
Traduire ces articles sur les plantations, les villages, L'inauguration, le lobbying, etc) et les mettre sur le site | Simon |  | En cours
Page Action - description du contenu de cette page - envoyer à Simon | Yann |  | En cours
Page Action - ajouter description du contenu de cette page | Simon |  | En cours
Plantation(s) - photo et un speech - envoyer à Simon | Yann |  | En cours
Plantation(s) - photo et un speech - ajouter au site | Simon |  | En cours
Créer texte - mention légale sur la consommation d'Iboga | Yann |  | En cours
Rééquilibrer la section partneraires (3 chaque ligne) | Simon | 1 heure | Complétée
Sur la page "Context local, impcate global" ajouter photo du patrimoine culturel national | Simon | 10 minutes | En cours
Sur la page "Context local, impcate global" envoyer photo du patrimoine culturel national à Simon | Yann |  | En cours
Ajoute photo des pigmées dans context global, en dessous de la vidéo | Simon | 10 minutes | En cours
La vidéo sur la page d'acceuil devrait se lancer toute seule | Simon | 2 heures | En cours
Dans "Context local, impacte global" mettre les photos en fonction du contenu des paragraphes | Simon | 4 heures | En cours
Page d'acceuil - premier carousel de photos - première image devrait être celle de la forêt | Simon | 1 heure | En cours
Bogque quand les donateurs essayer de cliquer sur "Faire un don" (version française du site) | Simon | 2 heures | Complétée
Page de soutien - Boutique / Faire un don / Sponsoriser un iboga. Bouton "Soutenez-nous" lien à cette page intermédiaire | Simon | 3 heures | Complétée
Ajouter des images au carousel d'images sur la page d'acceuil (choissir des images sur le disque dur) | Simon | 2 heures | Complétée
Mettre vidéo https://vimeo.com/98326702 avant "Context local, impacte global" (deux version de la vidéo) | Simon | 2 heures | Complétée
Ajouter partenaire Conservartion justice: http://www.conservation-justice.org/CJ/ | Simon | 2 heures | Complétée
Renommer premiers onglets à "Vision", "Action". Mettre à jour aussi les liens dans le site | Simon | 2 heures | Complétée
Ajouter lien "Suivres nos actions concrètes" | Simon | 30 minutes | Complétée
Afficher total de dons reçus dans compteur d'arbre | Simon | 1 heure | Complétée
Recalculer nombre d'Ibogas sponsorisés en fonction du total de dons reçus | Simon | 1 heure | Complétée
Ajouter tous les donateurs à une liste de contacts / diffusion | Simon | 3 heures | Complétée
Refaire les patrons de mail de remerciement en anglais et en français | Simon | 7 heures | Complétée
Mettre à jour les patrons de mail de remerciement (mail de Yann) | Simon | 1 heure | En cours
Ajouter statistiques: Nombre de plantations, nombre d'Ibogas conservés | Simon | 2 heures | Complétée
Ajouter partenaire Artemisia - https://maison-artemisia.org/ | Simon | 1 heure | Complétée
Renommer "Archive" => "Médiathèque" | Simon | 1 heure | Complétée
Médiathèque - enlever photos et audio, ajouter musique | Simon | 2 heures | Complétée
Médiathèque - renommer liens "publications" | Simon | 1 heure | Complétée
Changer lien "Faire un don" à "Soutenez-nous" | Simon | 20 minutes | Complétée
Mettre à jour les catégories de médiathèque: Musique Bibliothèque (abonnement) Publications Medias Publics (vidéos, articles) | Simon | 5 heures | Complétée
Ajouter bouton "Abonnez-vous à notre newsletter" - sur page Actions | Simon | 3 heures | Complétée
Créer abonnement annuel / mensuel pour la bibliothèque Devenir bienfaiteur de BOTF Hotline à Yann | Simon | 20 heures | En cours
Ajouter lien à Bandcamp dans musique | Simon | 2 heures | Complétée
Ajouter les postes Facebook dans le site | Simon | 10 heures | En cours